2019年大学生创新训练项目评审依据与相关情况说明（肖院）

各位专家，耽误大家晚上的休息了，感谢各位一直以来对东方创新教育工作的大力支持与关心。下面，我就此次评审工作的“基本情况”、“评审依据”、“省级创新训练项目遴选工作”向各位专家作简要说明：

一、基本情况

目前，全院有在研大学生创新训练项目109项（其中国家级项目8项，省级项目19项，院级项目82项）。此次申请结题和中期检查的项目共有67项。其中，32项申请结题（省级10项，院级22项），35项申请中期检查（国家级5项，省级3项，院级27项）。

二、评审依据

1.申请中期检查项目

（1）院级项目要求完成了阶段性工作任务方能认定为通过，其中2019年立项的院级项目（即项目编号以大写字母Y起头的项目）必须要有活动记录本且项目活动记录不少于三次；

（2）国家级、省级项目要有1项显性成果（包括研究论文、专利、获奖、软件著作权等）或为显性成果的取得打下了良好基础（如，实验数据基本整理好，调查工作已经完成等），方能认定为通过。

2.申请结题验收项目

（1）院级项目原则上要有1项显性成果才能认定为通过；

（2）国家级、省级项目原则上要有2项显性成果才能认定为通过（显性成果是指紧扣项目研究内容、单位署名为“湖南农业大学东方科技学院”、项目组成员为第一作者的研究论文或项目组成员为重要参与者的专利、获奖、产品样品、软件、研究报告等）。

三、省级创新训练项目遴选工作

1.根据省高教处往年的工作计划安排，省级大学生创新训练项目申报工作将于2020年4月份进行，因此，学院开展此次评审工作的同时还有一个任务，就是遴选省级大学生创新训练项目，所以请各位专家从各组的院级项目中推选出研究进展比较好、积累了一定研究基础且有后续研究空间的院级项目参加下年度省级项目评选。（注：各组省级推荐项目数见专家分组表，需排序）。

2.我院2016年立项的一个省级项目至今未有任何研究进展（人文学部资环系 指导教师是张嘉超 湖南重金属酸性废水耐受微生物种群的筛选与固定化技术），按照学校科研相关文件进行处理并将相关结果上报教育厅高教处，这对学院以后的省级项目申报工作也会产生一定的负面影响。

四、有关说明

1.显性成果为比赛获奖的项目，需出具奖励证书或者奖励公示文件；

2.论文、专利、软件著作权等成果要见刊发表或者有录用通知单和版面费汇款发票（转账证明）方可认定为显性成果。否则，原则上不予认定。正式见刊后请报送教务部审核备案。

接下来，辛苦各位专家 ，谢谢！